## Hoja1
Backlog	Historia		Tema	Tiempo (planning poker)
Renderizar páginas web en cuadros de visualización dentro de una misma	“Como usuario yo quiero que las paginas web aparezcan adentro de una viñeta para poder diferenciar cada una”	5	-Funcionalidad basica
-Hacer backend y base de datos(BBDD), con la función de añadir publicación de paginas y categorizarlas con nombre/ID/fecha/creador/likes/comentarios	“Como desarrollador yo quiero un sistema para guardar publicaciones en una base de datos para poder luego ser usada por un cliente en una interfaz en una página en el frontend” “Como desarrollador yo quiero que cada publicación tenga información extra para fácilmente añadir nuevas características mas adelante”	20
-Hacer frontend, con una pagina para publicar paginas y guardarlas en BBDD por el back end	“Como usuario yo quiero una interfaz de usuario para poder fácilmente publicar mis paginas”	13
-Añadir una pagina principal donde se muestre paginas de mas nueva a vieja	“Como usuario yo quiero que se muestren paginas por fecha de publicación para ver que otros publicaron y que otros vean que publique” “Como desarrollador yo quiero que se muestren cuadros de paginas en una pagina en el frontend por fecha de publicación para comprobar que se puede enviar información desde el servidor al cliente”	8
-Añadir funcionalidad de crear perfil a backend/BBDD	“Como desarrollador yo quiero que se puedan almacenar perfiles en la BBDD para posibilitar crear funcionalidades futuras”	5	-perfiles
-Añadir interfaz de creación de perfil y login al frontend	“Como usuario yo quiero poder crear perfiles para poder tener un registro de mi actividad y que otros sepan quien soy”	5
-Modificar funcionalidad de publicar del backend para asociar pagina a usuario	“Como desarrollador yo quiero que las publicaciones tengan asociadas un usuario para poder implementar funcionalidades futuras respectivo a esto”	5
-Añadir al frontend pagina de visualización de perfil de usuario con sus paginas creadas	“Como usuario yo quiero que se pueda ver el perfil de un usuario para poder ver las creaciones de alguien en especifico”	3
-Añadir a cuadro de paginas forma de acceder a la visualización de perfil del usuario que la creo	“Como usuario yo quiero poder acceder al perfil del creador de una pagina que vi para poder ver creaciones similares”	3	-Nueva visualización de páginas
-Crear pagina en el frontend de visualización amplia de paginas	“Como desarrollador yo quiero que haya una vista amplia de pagina para agregar nuevas funcionalidades futuras (ver comentarios/ compartir/etc)”	13
-Añadir forma de entrar a dichas paginas en el cuadro de publicación	“Como usuario yo quiero que se pueda acceder a una vista amplia para poder ver en mas detalle la pagina”	1
-Crear funcionalidad del backend/BBDD de añadir comentarios a publicaciones	“Como desarrollador yo quiero que se almacenen comentarios asociados a publicaciones para poder cargarlos en la pagina correspondiente”	40	-Comentarios
-Añadir visualizador de comentarios en vista amplia e interfaz para añadir	“Como usuario yo quiero que se pueda añadir y ver comentarios de una publicación para opinar y ver que opinan diferente gente de lo publicado”	13
-Añadir sistema para dar likes a publicaciones/limitar a un like por usuario en backend	“Como desarrollador yo quiero que cada publicación tenga una cantidad de likes para añadir nuevas funciones relativas a los mismos”	5	-Likes
-Añadir interfaz a cuadro/vista amplia para dar likes	“Como usuario yo quiero que se puedan dar likes a publicaciones para demostrar mi apoyo”	2
-Añadir a cuadro cantidad de comentarios y likes de publicación	“Como usuario yo quiero que se puedan ver los likes y comentarios de una publicación para saber si se habla/hablo de la publicación (con la cantidad de comentarios) y si fue por polémica o por que fue bien hecha (por la cantidad de likes)”	½
-Añadir funcionalidad a pagina principal de mostrar publicaciones con mas likes	“Como usuario yo quiero que sea posible ver las publicaciones con mas likes porque me parece que así veré primero las publicaciones de “mejor calidad”“	3